## Planilha1
id | Descrição do Risco | Probabilidade(P)- 1 -Baixa 2- Média 3- Alta | Impacto(I)- 1 -Baixa 2- Média 3- Alta | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Atraso na entrega das tasks | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Realizando dailys acompanhando o projeto
2 | Acidentes fisícos no sensor ou falha no sensor | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Determinando medidas de segunças obrigatórias
3 | Sobrecarga de função | 2 | 2 | 4 | Mitigar | A partir de dados coletados do gráfico burn down, estipulando um limite individual.
4 | Evasão de um membro da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Aplicando um contrato de responsábilidade
5 | Falta de um integrante na apresentação | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Todos integrantes estando ciente do projeto, remanejando a parte do ausente a outro integrante.
7 | Perda de dados referentes ao projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Aplicando regras de desenvolvimento, sendo obrigatório colocar cada mudança em núvem e passando por uma análise do responsável
8 | Perda de dados com cliente | 3 | 3 | 9 | Evitar | Relizando um backup de forma periótica em outro banco de dados
9 | Leitura incorreta de dados | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Criando parêmetros para caso de envio de dados extremos, e realizes testes de forma períotica
10 | Insegurança técnica para a realização das atividades | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Conhecendo as habilidade de cada integrante e supervisionando
11 | Problemas com disponibilidade no servidor | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Migrando para um servidor reserva caso a capacidade tenha sido insuficiênte
12 | Diminuição da disponibilizada de um integrante | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Remanejando as atividades não concluidas a outro integrante e tentando sempre remarcar reuniões de forma que seja adequado a todos.
13 | Imprecisão da priorização da estrutura do Backlog | 2 | 2 | 4 | Evitar | Tendo um cronograma com sprint planning bem definido, para a equipe se adquar a prioridade necessária
14 | Falha de comunicação com o PO e o cliente e consequencia com o grupo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Fazer as perguntas certas e tentar se comunicar com o cliente quando possivel caso de duvida.
15 | Má estruturação do SCRUM | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Com uma análise detalhada do processo do uso da métologia
Impacto
|  | Alto(3) | 3 | 6 | 9
|  | Médio(2) | 2 | 4 | 6
|  | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
|  |  | Pouco Provavél (1) | Provavél (2) | Muito Provavél (3)
Probabilidade