## Lista de estoque
Planilha de requisitos
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Configuração setup do cliente | Realizar a construção da maquina virtual para o cliente, utilizando a imagem do lubunto | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1
Realizar a instalação da VM | Realizar a instalação do HyperVisor para produção da maquina virtual | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1
Criação de estrutura conceitual do Banco de dados | Realizar o planegamento da estrutura CORE de nossa aplicação de banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
Criação do protótipo do site Institucional | Realizar a criação e idealização de fluxo do usuário e aparecencia do site institucional no FIGMA | Essencial | G | 13 | 2 | SP1
Documentação inicial de nosso projeto | Contextualizar nosso cliente, inserir nossa justificativa e escoplo definidos pelo time | Essencial | G | 13 | 3 | SP1
Criação da calculadora financeira | Idealização e criação da nossa calculadora financeira e sua regra de negócio | Importante | G | 13 | 3 | SP1
Realizar a construção do arduino | Realizar a construção do arduino de temperatura e umidade a nivel de hardware | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1
Configuração do código para o arduino | Construção de nosso sensor a nivel de software | Essencial | P | 5 | 3 | SP1
Definir uma identidade visual | Realizar uma brain storm para definição da identidade visual da apliacação | Importante | M | 8 | 2 | SP1
Definir organização do GitHub | Definir e organizar nossa plataforma de versionamento que será o github | Importante | PP | 3 | 2 | SP1
Criação e inserção de um Mock no banco de dados | Preparar um mock no banco de dados, para realização de select para visualização | Desejável | P | 5 | 3 | SP1
Definição de select do Mock | Definição de selects pré configurado, para exibir nossos dados implementados | Desejável | `P | 0 | 3 | SP1
Criação de diagrama de negócio | Construção do fluxo de nosso sistema de forma visual a nivel lógico | Desejável | P | 5 | 3 | SP1
Inserir requistos em plataforma de gestão | Inserir os requistos definidos em plataforma de gestão para controle de fluxo | Importante | PP | 3 | 2 | SP1
Definição da Backlog do sistema | Realizar um brainstorm para identificação e definição de todos requistos do sistema | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1
Desenvolver home do site institucional | Desenvolver a tela Home do site institucional com HTML e CSS seguindo protótipo | Essencial | G | 13 | 1 | SP2
Desenvolver login estático do institucional | Desenvolver a tela para o usuário entrar no perfil, de forma estática sem validação | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
Desenvolver cadastro do administrador | Desenvolver com HTML e CSS tela estática, para o adminsitrador colocar funcionarios | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
Desenvolver saiba mais do institucional | Desenvolver com HTML e CSS tela estática, de saiba mais | Desejável | M | 8 | 2 | SP2
Desenvolver tela de regra de negócio do institucional | Desenvolver com HTML e CSS tela estática, sobre nossa regra de negócio | Importante | G | 13 | 2 | SP2
Atualizar dados da calculadora financeira | Atualizar dados de evaporação da calculadora financeira para um cenário mais realista | Essencial | PP | 3 | 1 | SP2
Desenvolver calculadora financeira com CSS | Implementar estilização com CSS para a calculadora financeira | Importante | M | 8 | 2 | SP2
Desenvolver protótipo estilizado da calculadora | Criar protótipo estilizado da calculadora financeira no FIGMA | Importante | M | 8 | 1 | SP2
Desenvolver protótipo de telas de admin | Idealizar e criar protótipo de telas: Home, Dashboard e perfil no adminsitrador pelo FIGMA | Essencial | G | 13 | 3 | SP2
Definição de itens da dasboard | Idealizar quais itens teremos em nossa dasboard | Essencial | P | 5 | 2 | SP2
Simulação de gráficos dinâmicos com o arduino | Construção e gráficos dinâmicos com o arduino utilizando API e NODE.js | Importante | M | 8 | 2 | SP2
Modelagem lógica do Banco de Dados | Definição de chaves estrangéiras, e criação de DER para nossas tabelas | Importante | M | 8 | 2 | SP2
Criação de Script V1 de nosso banco de dados | Criação do script V1 de nosso banco de dados utilizando MYSQL | Essencial | M | 8 | 3 | SP2
Sprint Planning | Definição de nossa Sprint Backlog e regras de equipe | Importante | M | 8 | 1 | SP2
Preparar github e regras de desenvolvimento | Criação de estruturação de nosso código, e definição de regras de desenvolvimento e padrões | Importante | P | 5 | 1 | SP2
Aprimorar documentação | Aprimorar e atualizar a documentação existente para nossa regra de negócio definida | Importante | P | 5 | 3 | SP2
Implementação do SCRUM na gestão | Atualizar nossa ferramenta de gestão, trello para utilização do SCRUM e nossos requisitos | Importante | P | 5 | 1 | SP2
Criação de tabela de requistos | Criação de tabela de requisitos definindo: requisto, descrição, classificação, tamanho, prioridade e sprint | Desejável | P | 5 | 2 | SP2
Criação de gráfico Burn Down | Criação de gráfico Burn Down seguindo os requisitos | Importante | P | 5 | 3 | SP2
Dados de sensor de forma dinâmica | Implementação de dados do sensor de forma dinâmica no linux por meio da API | Essencial | M | 8 | 3 | SP2
Realizar preparação do SGBD no ambiênte virtual | Realizar a instalação e configuração do MYSQL na VM | Essencial | PP | 3 | 2 | SP2
Desenvolver painel de controle do ADM | Desenvolver tela inicial do adminsitrados com HTML e CSS | Essencial | M | 8 | 3 | SP2
Desenvolver painel de controle de funcionários | Desenvolver a tela de controle funcionários com HTML e CSS seguindo protótipo | Desejável | P | 5 | 3 | SP2
Desenvolver gráficos | Desenvolver gráficos utilizando a biblioteca Chart.js de forma estática | Essencial | G | 13 | 3 | SP2
Desenvolver painel de dasboards | Desenvolver painel com dasboards e perguntas de forma estática | Importante | G | 13 | 3 | SP2
Desenvolver configurações de perfil | Desenvolver tela de configurações de perfil de forma estática | Importante | M | 8 | 3 | SP2
Implementar validações na tela de login | Implementar com js validações de login | Importante | P | 5 | 2 | SP2
Implementar validações na tela de cadastro | Implementar com js validações de cadastro | Importante | P | 5 | 2 | SP2
Realizar trajetória da equipe | A partir de métricas do gráfico burn down, vistoriar trajetória da equipe | Desejável | PP | 3 | 3 | SP3
Deixar ambiênte virtual acessível de forma remota | Deixar o IP da maquina virtual em rede | Importante | M | 8 | 3 | SP3
Tela de cadastro dinâmica | Criar usuários funcionários com a tela de cadastro salvando no mysql | Importante | M | 8 | 3 | SP3
Gráficos da dasboard dinâmicos | Deixar gráficos dinâmicos com o banco de dados | Essencial | G | 13 | 3 | SP3
Configurações de perfil dinâmico | Implementar configurações de perfil de forma dinâmica | Importante | M | 8 | 3 | SP3
Hospedar o site | Implementar a hospedagem do site pelo IP da máquina virtual | Essencial | M | 8 | 3 | SP3
Desenvolver alertas dinâmicos | Implementar alertas dinâmicos | Essencial | P | 5 | 3 | SP3
Desenvolver alertas de forma estática | Desenvolver alertas de forma estática | Essencial | P | 5 | 2 | SP3
Criar relatórios financeiros dinâmicos | Implementar relatórios financeiros dinâmicos | Desejável | G | 13 | 3 | SP3
Desenvolver relatórios financeiros estáticos | Desenvolver relatórios financeiros estáticos | Desejável | G | 13 | 2 | SP3
|  |  | Ordem padrão |  | Ordem inversa
|  |  | TOTAL SP1 = | 88 | TOTAL | 384
|  |  | TOTAL SP2 = | 212 | SP1 | 296
|  |  | TOTAL SP3 = | 84 | SP2 | 84
|  |  | TOTAL= | 384 | SP3 | 0
GRÁFICO: